## 项目管理过程组
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
项目整合管理 | 制定项目章程 |  |  | 制定项目管理计划 |  |  | 指导与管理项目工作 |  |  | 监控项目工作 |  |  | 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 1.商业文件 | 1.专家判断 | 1.项目章程 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.可交付成果 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.工作绩效报告 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目文件更新
| 2.协议 | 2.数据收集 | 2.假设日志 | 2.其他过程的输出 | 2.数据收集 |  | 2.项目文件 | 2.项目管理信息系统（PMIS) | 2.工作绩效数据 | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 2.变更请求 | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.最终产品¦服务¦成果移交
| 3.EEF | 3.人际关系与团队技能 |  | 3.EEF | 3.人际关系与团队技能 |  | 3.批准的变更请求 | 3.会议 | 3.问题日志 | 3.工作绩效信息 | 3.决策 | 3.项目管理计划更新 | 3.项目文件 | 3.会议 | 3.最终报告
| 4.OPA | 4.会议 |  | 4.OPA | 4.会议 |  | 4.EEF |  | 4.变更请求 | 4.协议 | 4.会议 | 4.项目文件更新 | 4.验收的可交付成果 |  | 4.组织过程资产更新
[7 empty] | 5.OPA |  | 5.项目管理计划更新 | 5.EEF |  |  | 5.商业文件
[9 empty] | 6.项目文件更新 | 6.OPA |  |  | 6.协议
[9 empty] | 7.OPA更新 |  |  |  | 7.采购文档
8.OPA
[7 empty] | 管理项目知识 |  |  | 实施整体变更控制
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.经验教训登记册 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求
[7 empty] | 2.项目文件 | 2.知识管理 | 2.项目管理计划更新 | 2.项目文件 | 2.变更控制工具 | 2.项目管理计划更新
[7 empty] | 3.可交付成果 | 3.信息管理 | 3.OPA更新 | 3.工作绩效报告 | 3.数据分析 | 3.项目文件更新
[7 empty] | 4.EEF | 4.人际关系与团队技能 |  | 4.变更请求 | 4.决策
[7 empty] | 5.OPA |  |  | 5.EEF | 5.会议
6.OPA
项目范围管理 |  |  |  | 规划范围管理 | [5 empty] | 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.范围管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.检查 | 1.验收的可交付成果
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.需求管理计划 |  |  |  | 2.项目文件 | 2.决策 | 2.工作绩效信息
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  |  |  |  | 3.核实的可交付成果 |  | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | [5 empty] | 4.工作绩效数据 |  | 4.项目文件更新
|  |  |  | 收集需求 | [5 empty] | 控制范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.需求文件 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集 | 2.需求跟踪矩阵 |  |  |  | 2.项目文件 |  | 2.变更请求
|  |  |  | 3.项目文件 | 3.数据分析 |  |  |  |  | 3.工作绩效数据 |  | 3.项目管理计划更新
|  |  |  | 4.商业文件 | 4.决策 |  |  |  |  | 4.组织过程资产 |  | 4.项目文件更新
|  |  |  | 5.协议 | 5.数据表现
|  |  |  | 6.事业环境因素 | 6.人际关系与团队技能
|  |  |  | 7.组织过程资产 | 7.系统交互图
8.原型法
定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目范围说明书
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.项目文件更新
|  |  |  | 3.项目文件 | 3.决策
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.人际关系与团队技能
|  |  |  | 5.组织过程资产 | 5.产品分析
创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.范围基准
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.分解 | 2.项目文件更新
3.事业环境因素
4.组织过程资产
项目进度管理 |  |  |  | 规划进度管理 | [5 empty] | 控制进度
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.进度管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.关键路径法 | 1.工作绩效信息
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 |  |  |  |  | 2.项目文件 | 2.资源优化 | 2.进度预测
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  |  |  |  | 3.工作绩效数据 | 3.数据分析 | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | [5 empty] | 4.组织过程资产 | 4.提前量和滞后量 | 4.项目管理计划更新
|  |  |  | 定义活动 | [6 empty] | 5.进度压缩 | 5.项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  |  | 6.项目管理信息系统（PMIS)
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动清单
|  |  |  | 2.事业环境因素 | 2.分解 | 2.活动属性
|  |  |  | 3.组织过程资产 | 3.滚动式规划 | 3.里程碑清单
[5 empty] | 4.会议 | 4.变更请求
5.项目管理计划更新
排列活动顺序
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.紧前关系绘图法 | 1.项目进度网络图
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.确定和整合依赖关系 | 2.项目文件更新
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.提前量和滞后量
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 4.项目管理信息系统PMIS
估算活动持续时间
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.持续时间估算
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.类比估算 | 2.估算依据
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.参数估算 | 3.项目文件更新
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 4.三点估算
5.自下而上估算
6.数据分析
7.决策
8.会议
制定进度计划
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.进度网络分析 | 1.进度基准
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.关键路径法 | 2.项目进度计划
|  |  |  | 3.协议 | 3.资源优化 | 3.进度数据
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.数据分析 | 4.项目日历
|  |  |  | 5.组织过程资产 | 5.提前量和滞后量 | 5.变更请求
[5 empty] | 6.进度压缩 | 6.项目管理计划更新
[5 empty] | 7.项目管理信息系统（PMIS) | 7.项目文件更新
8.敏捷发布规划
项目成本管理 |  |  |  | 规划成本管理 | [5 empty] | 控制成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.成本管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.输出
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 |  |  |  |  | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 2.成本预测
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  |  |  |  | 3.项目资金需求 | 3.完工尚需绩效指数 | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | [5 empty] | 4.工作绩效数据 | 4.项目管理信息系统（PMIS) | 4.项目管理计划更新
|  |  |  | 估算成本 | [5 empty] | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本估算
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.类比估算 | 2.估算依据
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.参数估算 | 3.项目文件更新
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 4.三点估算
5.自下而上估算
6.数据分析
7.项目管理信息系统（PMIS)
8.决策
制定预算
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本基准
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.成本汇总 | 2.项目资金需求
|  |  |  | 3.商业文件 | 3.数据分析 | 3.项目文件更新
|  |  |  | 4.协议 | 4.历史信息审核
|  |  |  | 5.事业环境因素 | 5.资金限制平衡
|  |  |  | 6.组织过程资产 | 6.融资
项目质量管理 |  |  |  | 规划质量管理 |  |  | 管理质量 |  |  | 控制质量
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.质量管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.数据收集 | 1.质量报告 | 1.项目管理计划 | 1.数据收集 | 1.质量控制测量结果
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集 | 2.质量测量指标 | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 2.测试与评估文件 | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 2.核实的可交付成果
|  |  |  | 3.项目文件 | 3.数据分析 | 3.项目管理计划更新 | 3.组织过程资产 | 3.决策 | 3.变更请求 | 3.批准的变更请求 | 3.检查 | 3.工作绩效信息
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.决策 | 4.项目文件更新 |  | 4.数据表现 | 4.项目管理计划更新 | 4.可交付成果 | 4.测试/产品评估 | 4.变更请求
|  |  |  | 5.组织过程资产 | 5.数据表现 |  |  | 5.审计 | 5.项目文件更新 | 5.工作绩效数据 | 5.数据表现 | 5.项目管理计划更新
[5 empty] | 6.测试与检查规划 |  |  | 6.面向X的设计 |  | 6.事业环境因素 | 6.会议 | 6.项目文件更新
[5 empty] | 7.会议 |  |  | 7.问题解决 |  | 7.组织过程资产
8.质量改进方法
项目采购管理 |  |  |  | 规划采购管理 |  |  | 实施采购 |  |  | 控制采购
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.采购管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.投标人会议 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.结束的采购
|  |  |  | 2.商业文件 | 2.数据收集 | 2.采购策略 | 2.项目文件 | 2.广告 | 2.协议 | 2.项目文件 | 2.索赔管理 | 2.工作绩效信息
|  |  |  | 3.项目管理计划 | 3.数据分析 | 3.招标文件 | 3.采购文档 | 3.投标人会议 | 3.变更请求 | 3.协议 | 3.数据分析 | 3.采购文档更新
|  |  |  | 4.项目文件 | 4.供方选择分析 | 4.采购工作说明书 | 4.卖方建议书 | 4.数据分析 | 4.项目管理计划更新 | 4.采购文档 | 4.检查 | 4.变更请求
|  |  |  | 5.事业环境因素 | 5.会议 | 5.供方选择标准 | 5.事业环境因素 | 5.人际关系与团队技能 | 5.项目文件更新 | 5.批准的变更请求 | 5.审计 | 5.项目管理计划更新
|  |  |  | 6.组织过程资产 |  | 6.自制或外购决策 | 6.组织过程资产 |  | 6.组织过程资产更新 | 6.工作绩效数据 |  | 6.项目文件更新
[6 empty] | 7.独立成本估算 |  |  |  | 7.事业环境因素 |  | 7.组织过程资产更新
[6 empty] | 8.变更请求 |  |  |  | 8.组织过程资产
9.项目文件更新
10.组织过程资产更新