## 项目管理过程组
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
项目整合管理 | 制定项目章程 |  |  | 制定项目管理计划 |  |  | 指导与管理项目工作 |  |  | 监控项目工作 |  |  | 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 1.商业文件 | 1.专家判断 | 1.项目章程 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.可交付成果 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.工作绩效报告 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目文件更新
| 2.协议 | 2.数据收集 | 2.假设日志 | 2.其他过程的输出 | 2.数据收集 |  | 2.项目文件 | 2.项目管理信息系统（PMIS) | 2.工作绩效数据 | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 2.变更请求 | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.最终产品¦服务¦成果移交
| 3.EEF | 3.人际关系与团队技能 |  | 3.EEF | 3.人际关系与团队技能 |  | 3.批准的变更请求 | 3.会议 | 3.问题日志 | 3.工作绩效信息 | 3.决策 | 3.项目管理计划更新 | 3.项目文件 | 3.会议 | 3.最终报告
| 4.OPA | 4.会议 |  | 4.OPA | 4.会议 |  | 4.EEF |  | 4.变更请求 | 4.协议 | 4.会议 | 4.项目文件更新 | 4.验收的可交付成果 |  | 4.组织过程资产更新
[7 empty] | 5.OPA |  | 5.项目管理计划更新 | 5.EEF |  |  | 5.商业文件
[9 empty] | 6.项目文件更新 | 6.OPA |  |  | 6.协议
[9 empty] | 7.OPA更新 |  |  |  | 7.采购文档
8.OPA
[7 empty] | 管理项目知识 |  |  | 实施整体变更控制
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.经验教训登记册 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求
[7 empty] | 2.项目文件 | 2.知识管理 | 2.项目管理计划更新 | 2.项目文件 | 2.变更控制工具 | 2.项目管理计划更新
[7 empty] | 3.可交付成果 | 3.信息管理 | 3.OPA更新 | 3.工作绩效报告 | 3.数据分析 | 3.项目文件更新
[7 empty] | 4.EEF | 4.人际关系与团队技能 |  | 4.变更请求 | 4.决策
[7 empty] | 5.OPA |  |  | 5.EEF | 5.会议
6.OPA
项目范围管理 |  |  |  | 规划范围管理 | [5 empty] | 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.范围管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.检查 | 1.验收的可交付成果
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.需求管理计划 |  |  |  | 2.项目文件 | 2.决策 | 2.工作绩效信息
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  |  |  |  | 3.核实的可交付成果 |  | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | [5 empty] | 4.工作绩效数据 |  | 4.项目文件更新
|  |  |  | 收集需求 | [5 empty] | 控制范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.需求文件 |  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集 | 2.需求跟踪矩阵 |  |  |  | 2.项目文件 |  | 2.变更请求
|  |  |  | 3.项目文件 | 3.数据分析 |  |  |  |  | 3.工作绩效数据 |  | 3.项目管理计划更新
|  |  |  | 4.商业文件 | 4.决策 |  |  |  |  | 4.组织过程资产 |  | 4.项目文件更新
|  |  |  | 5.协议 | 5.数据表现
|  |  |  | 6.事业环境因素 | 6.人际关系与团队技能
|  |  |  | 7.组织过程资产 | 7.系统交互图
8.原型法
定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目范围说明书
|  |  |  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.项目文件更新
|  |  |  | 3.项目文件 | 3.决策
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.人际关系与团队技能
|  |  |  | 5.组织过程资产 | 5.产品分析
创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.范围基准
|  |  |  | 2.项目文件 | 2.分解 | 2.项目文件更新
3.事业环境因素
4.组织过程资产